## Slide 1
Customer Success
OKRs del Equipo
H2 2026
AnyMarket LATAM | Chile Colombia Uruguay Peru Mexico | Julio 2026
Notes: OKRs del equipo completo de CS AnyMarket LATAM. Cubre diagnóstico sistémico, 5 OKRs de operación, condiciones necesarias y plan de 90 días para convertir CS de soporte premium a motor de crecimiento.

## Slide 2
DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO
Los 5 problemas sistémicos de CS LATAM
01
CS opera como soporte premium
60-70% del tiempo en tareas reactivas. El trabajo proactivo (EBRs, expansión, adopción) siempre queda para despues.
02
No hay playbooks estandarizados
Lo que funciono con KAYSER (55.6% UP) no esta documentado ni replicado. El conocimiento vive en la cabeza de cada CSM.
03
Migracion Centry sin dueno claro
6 clientes en sistema legado. CS recibe el impacto (NPS bajo, tickets, frustración) sin poder resolver la causa raiz.
04
Sin segmentacion de cartera
Todos los clientes consumen el mismo tiempo del CSM sin importar su ARR o potencial. Los cuentas grandes no reciben atencion proporcional.
05
CS no es dueno del ciclo de valor
Onboarding, expansion y renovacion estan fragmentados entre areas. CS queda en el medio sin north star claro.
Notes: Estos no son problemas de clientes individuales — son problemas de sistema. Un CSM no puede resolver un sistema roto siendo más heroico. Necesita procesos, herramientas y acuerdos organizacionales.

## Slide 3
EL ROL DEL EQUIPO CS
De soporte premium a motor de crecimiento
HOY
- Recolectar datos en 5 herramientas
- Seguimiento de tickets ajenos
- Coordinacion de migraciones sin ser PM
- Responder urgentes todo el dia
- Renovaciones de ultimo minuto
- Sin playbook: cada caso desde cero
->
H2 2026
+ Dashboard en tiempo real — 1 sola fuente
+ Playbooks para cada situacion critica
+ Cadencia proactiva con todos los clientes
+ EBRs y QBRs como proceso sistematico
+ Renovaciones con 90 dias de anticipacion
+ Expansion como resultado de la adopcion
Notes: La transicion de reactivo a proactivo no ocurre sola. Necesita procesos documentados, acuerdos con otras areas y tiempo protegido. Sin esas condiciones, el equipo seguira en modo 'apaga incendios' indefinidamente.

## Slide 4
CONDICIONES NECESARIAS
Lo que el equipo necesita para ejecutar
Procesos
Playbook onboarding — first value < 30 dias
Playbook NPS negativo — plan en < 72h
Playbook activacion UP < 40%
Proceso CS→Comercial para oportunidades expansion
Organizacion
Segmentacion cartera: high/mid/tech-touch
SLA interno: tiempo de respuesta de Producto y Soporte
PM owner para migracion Centry con fecha entrega
Tiempo protegido para trabajo proactivo (min 40%)
Herramientas
Dashboard salud en tiempo real (ya existe)
Visibilidad GMV sin entrar a Power BI manualmente
Registro unico de touchpoints en HubSpot
Alertas automaticas: NPS negativo, sin contacto > 30 dias
Notes: Estos tres pilares son la base operacional. Sin ellos, los OKRs son solo aspiraciones. La conversacion con el Director debe girar en torno a cuales de estas condiciones se pueden crear en H2 2026.

## Slide 5
MARCO ESTRATEGICO H2 2026
Los 5 OKRs del equipo CS
OKR 1
Cobertura de Cadencia
0 clientes invisibles — 100% con contacto
mensual documentado en HubSpot
OKR 2
Onboarding Efectivo
Primer valor en < 30 dias
0 clientes nuevos sin adoption plan
OKR 3
Proteccion de Revenue
0% churn no anticipado
100% renovaciones con 90 dias de anticipacion
OKR 4
Conocimiento como Activo
3 playbooks documentados
2 sesiones best practices del equipo
OKR 5
Expansion Sistematica
CS identifica UP en 30% cartera activa
3 QBRs Enterprise realizados en H2
Notes: Los 5 OKRs son secuenciales en prioridad: sin cobertura (OKR1) no hay onboarding efectivo (OKR2). Sin proteccion de revenue (OKR3) el equipo siempre esta apagando incendios. El conocimiento (OKR4) es el multiplicador. La expansion (OKR5) es el resultado.

## Slide 6
OKR 1
📋 Cobertura de Cadencia
Objetivo: Que ningun cliente de la cartera LATAM quede invisible — 100% con contacto mensual documentado
KR 1.1
100% de la cartera activa con al menos 1 touchpoint documentado en HubSpot por mes
100% cobertura
Equipo CS
KR 1.2
0 clientes con mas de 45 dias sin contacto registrado en ninguna fuente
0 ghosts
Equipo CS
KR 1.3
100% de clientes con health score < 50 o NPS < 0 con plan de accion activo documentado
100% planes
Leads CS
KR 1.4
Definir modelo de cadencia por segmento: high-touch (semanal), mid-touch (mensual), tech-touch (trimestral)
1 modelo
CS Ops
Referencia: hoy el equipo no tiene visibilidad de cuantos clientes tienen mas de 30 dias sin contacto. Ese dato debe existir antes de agosto.
Notes: Este OKR es la base de todo. Si no sabemos como esta cada cliente al menos una vez por mes, no podemos detectar riesgos ni oportunidades. La cadencia no es lujo — es el minimo para hacer CS real.

## Slide 7
OKR 2
🚀 Onboarding Efectivo
Objetivo: Que los clientes nuevos lleguen a su primer valor real antes de completar 30 dias en la plataforma
KR 2.1
Tiempo promedio de onboarding a primer UP consumido < 30 dias para todos los clientes nuevos H2
< 30 dias
CS + Producto
KR 2.2
100% de clientes nuevos con adoption plan documentado en los primeros 60 dias de contrato
100% planes
Equipo CS
KR 2.3
0 clientes con mas de 90 dias activos sin haber consumido ningun Use Point
0 zombies
Equipo CS
KR 2.4
Documentar playbook de onboarding estandar replicable en todos los paises antes de agosto
1 playbook
CS Lead
Problema actual: BELCORP CO lleva meses con 8.3% de UP. No es un problema del cliente — es un onboarding sin seguimiento sistematico.
Notes: El primer valor (first value moment) es el predictor mas fuerte de renovacion. Un cliente que consume UP en los primeros 30 dias tiene 3x mas probabilidad de renovar que uno que no lo hace. Este OKR protege directamente el ARR futuro.

## Slide 8
OKR 3
🔒 Proteccion de Revenue
Objetivo: Que el churn sea predecible y gestionado, no una sorpresa — y que las renovaciones no sean de ultimo minuto
KR 3.1
100% de renovaciones del H2 2026 iniciadas con minimo 90 dias de anticipacion
90 dias antes
CS + Comercial
KR 3.2
0 churns no anticipados — si un cliente se va, CS lo documento como riesgo con anticipacion
0 sorpresas
Equipo CS
KR 3.3
100% de NPS negativos o detractores con plan de recuperacion iniciado en < 72 horas
< 72h
CSM responsable
KR 3.4
Mejorar NPS promedio de cartera LATAM de nivel actual hacia +10 puntos para diciembre
NPS +10
Equipo CS
Estado critico hoy: COBOE BOTIGA (NPS -100), FORUS SA (NPS -100), FORUS COLOMBIA (migracion bloqueada). Tres cuentas sin plan activo documentado.
Notes: El KR mas importante es el 3.2: 0 churns no anticipados. Esto no significa 0 churns — significa que si perdemos un cliente, fue una decision gestionada, no una sorpresa. Eso demuestra madurez del proceso CS.

## Slide 9
OKR 4
📚 Conocimiento como Activo
Objetivo: Que lo que sabe un CSM lo sepa el equipo — convertir experiencias individuales en capital colectivo
KR 4.1
Documentar 3 playbooks criticos (onboarding, NPS negativo, activacion UP) antes de agosto 2026
3 playbooks
CS Lead
KR 4.2
Realizar 2 sesiones internas de best practices donde el CSM con mejor adopcion comparte su metodo
2 sesiones
CS Lead
KR 4.3
100% de cuentas perdidas o en riesgo critico con retrospectiva documentada en HubSpot
100% retros
Equipo CS
KR 4.4
Crear un repositorio unico de casos de uso exitosos de AnyTools para usar en demos y onboarding
1 repo
CS + Producto
KAYSER (55.6% UP) es el benchmark interno mas valioso del equipo. Lo que hizo ese CSM para llegar ahi deberia ser el playbook estandar para toda la cartera.
Notes: Este OKR es el multiplicador. Sin el, cada CSM opera en silos y el equipo nunca escala su capacidad. Con el, la experiencia de los mejores eleva el piso de toda la operacion. Es el OKR mas facil de ejecutar y el menos urgente — por eso siempre queda para despues.

## Slide 10
OKR 5
📈 Expansion Sistematica
Objetivo: Que la expansion de revenue sea resultado del exito del cliente — no un esfuerzo de venta adicional aislado
KR 5.1
CS identifica y documenta oportunidades de AnyTools en al menos el 30% de la cartera activa H2
30% cartera
Equipo CS
KR 5.2
Proceso CS→Comercial definido y operando: handoff de oportunidades en < 5 dias habiles
< 5 dias habil
CS + Comercial
KR 5.3
Realizar minimo 3 QBRs con cuentas Enterprise (donde se presente propuesta de valor y expansion)
3 QBRs
CSM senior
KR 5.4
Aumentar adoption rate de Use Points promedio de cartera activa de 34% → 50% para diciembre
UP 34→50%
Equipo CS
Oportunidades AnyTools identificadas: Predize para cartera con alto volumen ML (KAYSER, TRAMONTINA, LACOSTE). Koncili para cuentas con operacion financiera compleja (BELCORP group).
Notes: La expansion sostenible no viene de presion comercial — viene de clientes que confian en el CSM y ven valor real en el producto. Por eso este OKR es el ultimo en la lista: solo funciona si los 4 anteriores estan en marcha.

## Slide 11
PLAN DE ACCION DEL EQUIPO
Roadmap de ejecucion — Jul → Sep 2026
JULIO — ESTABILIZAR
Resolver criticos: BOTIGA, FORUS SA
(NPS -100) + plan recuperacion escrito
Mapear 100% cartera: quien tiene
menos de 45 dias de contacto
Escalar Centry con PM:
fecha limite y owner claro
Definir segmentacion high/mid/tech
touch por ARR y potencial
AGOSTO — DOCUMENTAR
Publicar Playbook Onboarding v1
y Playbook NPS Negativo v1
Sesion best practices: KAYSER
como benchmark de adopcion UP
Check-in migracion Centry:
validar avance con PM
Revisar 100% renovaciones H2:
iniciar las que esten a < 90 dias
SEPTIEMBRE — CRECER
Primer QBR Enterprise:
Forus Group (SA+CO+PE)
Lanzar proceso formal
CS→Comercial para expansión
Medir delta UP: comparar
adopcion julio vs. septiembre
Revision OKRs con Director:
ajustar plan Q4 2026
Notes: Julio = apagar incendios y mapear. Agosto = documentar el conocimiento que ya existe. Septiembre = comenzar a crecer sobre una base estable. No se puede quemar etapas.

## Slide 12
LA CONVERSACION CON DIRECCION
3 preguntas que el equipo
necesita responder esta semana:
01
Que parte del trabajo del equipo debe ser reactivo y cual proactivo? Con el volumen actual de cartera, no podemos hacer los dos sin procesos que liberen tiempo.
02
Quien es el PM dueno de la migracion Centry con fecha de entrega? Sin esto, CS seguira absorbiendo el impacto de una decision que no le pertenece.
03
Vamos a documentar los playbooks del equipo como prioridad de agosto? Si no hay decision explicita, nunca va a pasar porque siempre hay algo mas urgente.
AnyMarket LATAM · Customer Success · H2 2026
Notes: El equipo ya sabe que hay que hacer. Lo que necesita es que la organizacion cree las condiciones para poder hacerlo. Estas 3 preguntas son la diferencia entre OKRs como documento y OKRs como sistema de trabajo real.